## Feuil1
Numéro de Requête | Priorité | Ligne fixe | Numéro Abonnement MBS | Nom du client MBS | CONTACT CLIENT 1 | CONTACT CLIENT 2 | LOCALISATION | GPS | SRO CLIENT | JDV CLIENT | PCO CLIENT | Motif de dérangement | Requalification | Date d'installation | Date de création sur CRM | Date et Heure de signalisation | Date et heure de relève dérangement | Entreprise/porteur d'action | Date et heure d'assignation | Equipes | Constat réseau | Cause du dérangement | Action de Résolution | Avancement | RDV | Statut | Date et heure de résolution | Statut Acheminement | Commentaire | Commentaire_cause | Auteur clôture | Date d'escalade | Date de Clôture CRM
CAS-2387580-Z0V2P8 | Haute | 2122808251 | RAB0000000121945 | AKAKOU GASSO THEODORE | 0101105352 | 0757689079 | YOPOUGON KOUTE DERRIERE COLLEGE SANT FRANCOIS | 5.3242462-4.0646403,5.3242462-4.0646403 | KOU01 | 1.0 | KOU01_D01_PCO030 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-25 10:26:10 | 2026-01-25 09:14:35 | 2026-01-25 10:26:10 | 2026-01-25 22:01:00 | ITC | 2026-01-25 12:09:42 | SILUE | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 11:29:00 | RESOLU | 2026-01-25 22:25:38 | Acheminement OK | pose de baguette 02 PTO puissance ok internet ok | Câble client coupé par les travaux de construction | zeinab – 11:52:46 | 2026-01-25 22:01:00 | 2026-01-25 09:36:47
DRFT-2024AA-11758 | Normal | 2150036754 | RAB0000000216809 | HEIN OLLO JEAN PAUL | 0757422827 | 0564128886 | BINGERVILLE ROUTE AKANDJE | 5,385066,-3,90081 | AKA01 | SPL032 | AKA01_PCO127 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 16:55:17 | 2026-01-24 17:58:01 | 2026-01-24 16:55:17 | 2026-01-24 23:30:00 | ITC | 2026-01-24 17:10:23 | VIANNEY | pigtail cassé au PCO | Travaux réseaux | Reprise de la fusion(Soudure) au PCO | intervention_planifiee | 11:49:00 | RESOLU | 2026-01-25 00:47:32 | Acheminement OK | Reprise de fusion. Puissance ok, VOIP ok. | Brin cassé à l'entrée du PCO. | MARIA – 12:14:17 | 2026-01-24 23:30:00 | 2026-01-24 17:58:01
DRFT-2024AA-11760 | Normal | 757104748 | RAB0000000178115 | NGOTTA AMENAN SYLVIE YAKRO | 0709949638 | 0757104748 | YAMOUSSOUKRO | nan,nan | YLO01 | 2 | YLO01_PCO39 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 16:55:18 | 2026-01-24 17:58:01 | 2026-01-24 16:55:18 | 2026-01-25 10:38:00 | ITC | 2026-01-24 17:11:28 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 11:50:00 | RESOLU | 2026-01-25 11:02:47 | Acheminement OK | Reprise du fusion au pto | Brin cassé au pto | MARIA – 12:14:18 | 2026-01-25 10:38:00 | 2026-01-24 17:58:01
CAS-2386993-T9V2X5 | Haute | 2120809142 | RAB0000000119471 | KOUAME EKOUN AMENA PAMELA | 0707708572 | 0707290094 | RIVIERA FAYA | 5,380476,-3,933707 | FAY02 | SPL003 | FAY02_PCO012 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-25 10:26:12 | 2026-01-24 17:35:46 | 2026-01-25 10:26:12 | 2026-01-25 12:50:00 | ITC | 2026-01-25 10:39:51 | SILUE | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_en_cours |  | RESOLU | 2026-01-25 13:14:30 | Acheminement NOT OK | Le client kouame ekoun amena pamela a fait son abonnement Moov mais elle n'est pas installé parce que le propriétaire du bâtiment s'est opposé à son installation donc elle appelait pour une restitution des fonds |  |  | 2026-01-25 12:50:00 | 2026-01-24 18:11:54
CAS-2386287-J2G8K9 | Haute | 2150013584 | RAB0000000207917 | MOUNIN JEAN JACQUES ASSANDÉ | 2250142518026 | 2250142518026 | ABIDJAN-COCODY - FAY05 | -3.93085;5.38368,nan | FAYA05 | SPLITER 8 | FAY05_PCO059 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 15:18:49 | 2026-01-24 12:58:49 | 2026-01-24 15:18:49 | 2026-01-24 23:50:00 | ITC | 2026-01-24 15:36:36 | SEKONGO | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 11:49:00 | RESOLU | 2026-01-25 00:42:26 | Acheminement OK | Actions remplacement de la pto internet ok wifi Ok voip ok | e câble client retirer à la pto Par la fille du client | MARIA – 12:13:20 | 2026-01-24 23:50:00 | 2026-01-24 13:19:01
CAS-2385986-C7D8Y0 | Haute | 2150037715 | RAB0000000219466 | KONAN KOUASSI YAKRO | 0101602263 | 0757024837 | MAKORA VERS LE MODERNE 1 |  | YKN04 | HUB02 | YKN04_H2_PCO064 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 12:55:51 | 2026-01-24 11:58:18 | 2026-01-24 12:55:51 | 2026-01-25 11:28:00 | ITC | 2026-01-24 13:14:44 | OUATTARA | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 11:49:00 | RESOLU | 2026-01-25 11:52:27 | Acheminement OK | Remplacement de jarritiere | Jarritiere endommagé par les enfants | MARIA – 12:13:20 | 2026-01-25 11:28:00 | 2026-01-24 12:03:49
CAS-2385595-J6G2K4 | Haute | 2150056380 | RAB0000000219063 | SAGNON OLIVIER | 0708071764 | 0545473435 | ABOBO KENEDY | nan,nan | ABB03 | HUB003 | ABB03_PCO070 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 11:52:10 | 2026-01-24 10:42:06 | 2026-01-24 11:52:10 | 2026-01-25 14:00:00 | ITC | 2026-01-24 12:05:04 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux réseaux | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 11:26:00 | RESOLU | 2026-01-25 14:24:16 | Acheminement OK | Reprise de fusion a la | Brin cassé a la pto | zeinab – 11:50:19 | 2026-01-25 14:00:00 | 2026-01-24 11:07:43
CAS-2385295-R3Z8J7 | Haute | 2150013740 | RAB0000000198250 | DEMBELE SIAKA | 0102257916 | 0707783428 | ANGRE CHATEAU | 5,418088,-3,983229 | DJB02 | JDV004 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 10:57:18 | 2026-01-24 09:41:33 | 2026-01-24 10:57:18 | 2026-01-24 16:09:00 | ITC | 2026-01-24 12:15:03 | SILUE | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Traitement premier niveau non effectué | Acheminement de la requête au BO | intervention_en_cours | 16:09:00 | RESOLU | 2026-01-24 16:33:13 | Acheminement OK | ZONE ITC |  | Marc – 16:33:13 | 2026-01-24 16:09:00 | 2026-01-24 09:48:14
CAS-2384916-N7J9B2 | Haute | 2150001480 | RAB0000000186123 | KOUASSI KOUAME YANICK | 708926175 | 757028344 | ABOBO BELLE VILLE | 5,431501,-3,984815 | ABB04 | nan | ABB04_PCO026 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 08:50:34 | 2026-01-24 07:35:14 | 2026-01-24 08:50:34 | 2026-01-24 23:36:00 | ITC | 2026-01-24 09:25:34 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_planifiee | 11:48:00 | RESOLU | 2026-01-24 23:59:55 | Acheminement OK | reprise de fusion puissance ok internet ok | Câble coupé à la PTO | MARIA – 12:13:20 | 2026-01-24 23:36:00 | 2026-01-24 08:14:33
CAS-2384836-S0R2M2 | Haute | 2150019198 | RAB0000000203432 | OULAI JEAN-JAURES | 0747089308 | 0709692500 | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU | 6.784489;,-5.265660 | YKN03 | HUB03 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 08:50:34 | 2026-01-23 21:21:11 | 2026-01-24 08:50:34 | 2026-01-25 20:41:00 | ITC | 2026-01-24 09:25:34 | OUATTARA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_planifiee | 11:21:00 | RESOLU | 2026-01-25 21:05:39 | Acheminement OK | cable coupé | tirage de câble 250m , suivi de fusion dans un joint. Puissance : ok Pas d'internet,,, VoIP ,,, NOK... Demande d'activation de la box | zeinab – 11:45:16 | 2026-01-25 20:41:00 | 2026-01-23 21:32:02
DRFT-2024AA-11685 | Normal | 2150049688 | RAB0000000275094 | GOGOUA AUDE MARINA EPOUSE DAKO | 0141799123 | 0160417950 | BINGERVILLE CITE MARINA PORTE |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 18:18:09 | 2026-01-23 18:29:59 | 2026-01-23 18:18:09 | 2026-01-24 11:28:00 | ITC | 2026-01-23 18:33:25 | SEKONGO | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 12:01:00 | RESOLU | 2026-01-24 11:52:01 | Acheminement OK | Remplacement de la jarretière internet ok wifi Ok voip ok | jarretière endommagé par des travaux ménagers | MARIA – 12:25:10 | 2026-01-24 11:28:00 | 2026-01-23 18:29:59
DRFT-2024AA-11701 | Normal | 2122800019 | RAB0000000001247 | DANIEL OLIVIER BEUGRE | 0748707810 | 0150134833 | ANGRE STAR | 5,4106339,-3,975379 | ACA01 | JDV002 | ACA01_PCO005 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 18:18:10 | 2026-01-23 18:29:59 | 2026-01-23 18:18:10 | 2026-01-24 12:06:00 | ITC | 2026-01-23 18:39:26 | SILUE | Déménagement du client | Travaux ménagers | Traitement par le RNOC | intervention_planifiee | 13:59:00 | RESOLU | 2026-01-24 12:30:28 | Acheminement OK | Le client Daniel olivier beugre joint il nous informe qu'il a déménagé et n'utilise pas de fibre Moov |  | MARIA – 14:23:23 | 2026-01-24 12:06:00 | 2026-01-23 18:29:59
CAS-2384362-X5Y1C7 | Haute | 2150056340 | RAB0000000284769 | M.KOUASSI KOUASSI BASILE | 768223542 | 101527603 | AHOUGNANSSOU DERRIERE LA PHARMACIE ST JEAN |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 08:50:35 | 2026-01-23 17:56:17 | 2026-01-24 08:50:35 | 2026-01-24 13:38:00 | ITC | 2026-01-24 09:11:25 | RICKY | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 14:56:00 | RESOLU | 2026-01-24 14:02:00 | Acheminement OK | Remplacement de jarritiere | Jarritiere endommagé par les enfants | MARIA – 15:21:23 | 2026-01-24 13:38:00 | 2026-01-23 19:26:22
CAS-2384292-R8D8P3 | Haute | 2150008969 | RAB0000000191817 | M. KOUAKOU EUGENE N'DRI | 103123994 | 103123994 | YAMOUSSOUKRO 220LOGEMENT LA CITE BLANCHE | 6.826982,-5.235605 | YLO01 | 1 | YLO01_PCO6 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-24 08:50:36 | 2026-01-23 17:39:08 | 2026-01-24 08:50:36 | 2026-01-25 10:41:00 | ITC | 2026-01-24 09:29:10 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee |  | RESOLU | 2026-01-25 11:05:50 | Acheminement OK | Reprise de fusion a la pto | Brin cassé a la pto par les travaux de la maison | MARIA – 12:13:19 | 2026-01-25 10:41:00 | 2026-01-23 19:25:22
CAS-2384222-J8D8G5 | Haute | 2150013278 | RAB0000000196643 | DJE BI TRA MARIUS | 0758648567 | 0504406314 | MAKORA KOKRENOU | 6.7785863,-5.279056 | YKN04 | HUB02 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 18:18:07 | 2026-01-23 17:26:00 | 2026-01-23 18:18:07 | 2026-01-25 11:26:00 | ITC | 2026-01-23 18:33:24 | OUATTARA | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 11:48:00 | RESOLU | 2026-01-25 11:50:45 | Acheminement OK | Remplacement de jarritiere | Jarritiere endommagé par les rongeurs | MARIA – 12:13:19 | 2026-01-25 11:26:00 | 2026-01-23 17:32:30
CAS-2384051-L9L9J8 | Haute | 2122805121 | RAB0000000108231 | AGBO GUY NARCISSE | 0757797521 | 0160670446 | ANGRE DJOROBITE 2 CHEFFERIE | 5,403978,-3,950069 | DJOROBITE | 1 | 317 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 18:18:08 | 2026-01-23 16:52:20 | 2026-01-23 18:18:08 | 2026-01-24 12:03:00 | ITC | 2026-01-23 18:33:23 | SEKONGO | Déménagement du client | Travaux ménagers | Traitement par le RNOC | intervention_planifiee |  | RESOLU | 2026-01-24 12:26:40 | Acheminement NOT OK | Le client agbo Guy Narcisse joint il nous informe qu'il a déménagé voilà pourquoi sa ligne ne marche pas |  |  | 2026-01-24 12:03:00 | 2026-01-23 17:28:53
CAS-2382980-Z9C0D9 | Haute | 2121804350 | RAB0000000107956 | MEITE BOULESSIE | 0707446667 | 0505376332 | YOPOUGON ACADEMIE FIN GOUDRON NON LOIN DE NYAME NA AYE MRC 01PCO016 | 5,319729,-4,113929 | MRC01 | 4 | MRC01_PCO016 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 15:12:28 | 2026-01-23 14:01:38 | 2026-01-23 15:12:28 | 2026-01-23 22:05:00 | ITC | 2026-01-23 15:48:06 | VIANNEY | Niveau de Signal faible | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_planifiee | 10:06:00 | RESOLU | 2026-01-23 22:28:52 | Acheminement OK | arrêt du signal à 380m de la pto | arrêt du signal à 380m de la pto | MARIA – 10:30:04 | 2026-01-23 22:05:00 | 2026-01-23 14:02:28
DRFT-2024AA-11668 | Normal | 2150038265 | RAB0000000222816 | DIARRA SOULEYMANE (FTTH BKE) | 0707600303 | 0101601515 | QUARTIER COMMERCE | 7.681072,-5.028464 | COM01 | HUB01 | COM01_PCO8 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 12:47:25 | 2026-01-23 13:15:39 | 2026-01-23 12:47:25 | 2026-01-23 18:11:00 | ITC | 2026-01-23 13:21:20 | RICKY | Changement de mot de passe | Travaux ménagers | Test de débit effectué | intervention_planifiee | 10:06:00 | RESOLU | 2026-01-23 18:34:28 | Acheminement OK | réinitialisation Resultat : connexion rétablie | :le client n'arrive pas a se connecter | MARIA – 10:31:06 | 2026-01-23 18:11:00 | 2026-01-23 13:15:39
DRFT-2024AA-11674 | Normal | 2123802558 | RAB0000000122732 | KONE YEBEYERI | 0506536503 | 0142110232 | BOUAKE | nan,nan | BKR02 | HUB4 | BKR02_PCO115 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 12:47:26 | 2026-01-23 13:15:39 | 2026-01-23 12:47:26 | 2026-01-23 21:51:00 | ITC | 2026-01-23 13:21:20 | RICKY | Changement de mot de passe | Travaux ménagers | Test de débit effectué | intervention_planifiee | 10:07:00 | RESOLU | 2026-01-23 22:15:30 | Acheminement OK | réinitialisation de l'équipement et changement de la clé de sécurité Resultat ;connexion a nouveau disponible Depuis hier il a été resolu nous avons appelé le client dit sa connexion marche | absence de connexion Après changement de mot de passe | MARIA – 10:31:06 | 2026-01-23 21:51:00 | 2026-01-23 13:15:39
CAS-2382364-X6G7Y0 | Haute | 2120806256 | RAB0000000114499 | KOUAKOU OKA JUNIOR 2 BKE | 0759552809 | 0713635346 | BROUKRO ROUTE DE L'ETRANFAI APRES L'INTEINE | 7.67158,_5.05616 | BKR02 | HUB2 | BKR02_PCO59 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 16:56:06 | 2026-01-23 12:07:31 | 2026-01-23 16:56:06 | 2026-01-23 22:01:00 | ITC | 2026-01-23 17:04:07 | RICKY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 10:05:00 | RESOLU | 2026-01-23 22:24:10 | Acheminement OK | Reprise de la fusion Matériel :Smoov Resultat :connexion stable Depuis mardi il a été resolue nous avons appelé le client aujourdhui il dit sa connexion marche | interruption fréquente de connexion dû Client | MARIA – 10:30:04 | 2026-01-23 22:01:00 | 2026-01-23 16:23:40
CAS-2381746-H6W9L4 | Haute | 2150034577 | RAB0000000219136 | KOUAKOU KOUAME CYRILLE (FTTH BKE) | 0788593047 | 0172591699 | BROUKRO METRO NON LOIN DU TERRAIN PCO49 | 7.664993,-5.06361 | BBK03 | HUB02 | BBK03_PCO060 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Réclamations sur les équipements FTTH acquis chez Moov | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 11:16:26 | 2026-01-23 10:39:49 | 2026-01-23 11:16:26 | 2026-01-23 15:15:00 | ITC | 2026-01-23 11:37:32 | RICKY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 16:09:00 | RESOLU | 2026-01-23 15:38:27 | Acheminement OK | ACTIONS :Déplacement et fusion a la PTO RESULTAT :connexion rétablie | Câble client interne (PTO) endommagé Cause ;pose d'un tableau de DECO | MARIA – 16:31:53 | 2026-01-23 15:15:00 | 2026-01-23 10:40:43
CAS-2381469-V9W6X6 | Haute | 2150013521 | RAB0000000198174 | KRA KOUAKOU YACINTH | 0707882867 | 0101347928 | RESIDENCE LA DIVINE GRACE VERS GROUPE SCOLAIRE MADELEINE DANIELOU | 5,389242,-3,92279 | FAY21 | SPL006 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 10:26:20 | 2026-01-23 09:55:23 | 2026-01-23 10:26:20 | 2026-01-23 12:38:00 | ITC | 2026-01-23 10:42:17 | SEKONGO | Box defaillante | Travaux ménagers | Test de débit effectué | intervention_planifiee | 16:09:00 | RESOLU | 2026-01-23 13:01:26 | Acheminement OK | Nous avons conseiller le client d'acheter un autre | chargeur client endommagé par un coup circuit | MARIA – 16:31:53 | 2026-01-23 12:38:00 | 2026-01-23 10:02:39
CAS-2381296-G4S8V0 | Haute | 2150055921 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 12:35:02 | 2026-01-23 09:30:29 | 2026-01-23 12:35:02 | 2026-01-23 21:43:00 | ITC | 2026-01-23 12:43:24 | OUATTARA | Box defaillante | Travaux ménagers | Test de débit effectué | intervention_planifiee | 10:05:00 | RESOLU | 2026-01-23 22:06:35 | Acheminement OK | Actions menées: Multiprise changée | Le chargeur flottait dans la multiprise | MARIA – 10:30:03 | 2026-01-23 21:43:00 | 2026-01-23 11:55:23
CAS-2381214-T1N1J7 | Haute | 2120804643 | RAB0000000006299 | COULIBALY EPSE SORO NOUGNON AGNES | 0708069829 | 2735968413 | BINGERVILLE CITE S3I | 5,381383,-3,886631 | ARE01 | JDV001 | ARE01_PCO002 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 10:26:20 | 2026-01-23 09:19:03 | 2026-01-23 10:26:20 | 2026-01-24 16:04:00 | ITC | 2026-01-23 10:40:57 | VIANNEY | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Traitement premier niveau non effectué | Acheminement de la requête au BO | intervention_en_cours | 16:04:00 | RESOLU | 2026-01-24 16:28:53 | Acheminement OK |  |  | Marc – 16:28:53 | 2026-01-24 16:04:00 | 2026-01-23 09:32:50
CAS-2381124-N9S9J6 | Haute | 2120802614 | RAB0000000008789 | MME. YOBOUE AYA NADEGE EMILE | 172066629 | 575443360 | ANGRE CHATEAU FACE DU GROUPE SCOLAIRE FIGUIER | 5,412058,-3,984559 | DJB02 | JDV001 | DJB02_PCO002 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 11:16:25 | 2026-01-23 09:04:28 | 2026-01-23 11:16:25 | 2026-01-23 17:28:00 | ITC | 2026-01-23 12:31:22 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 10:08:00 | RESOLU | 2026-01-23 17:52:34 | Acheminement OK | reprise de fusion puissance ok internet ok | Brin cassé par les travaux de la maison | MARIA – 10:31:55 | 2026-01-23 17:28:00 | 2026-01-23 10:31:15
CAS-2380963-C7Q0N5 | Haute | 2150003679 | RAB0000000189825 | SANGARE ALLAYE | 0504174403 | 0708716232 | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHLIEU | 6.766591,-5.271345 | YKN03 | 3 | YKN03_H3_PCO084 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 11:16:26 | 2026-01-23 08:41:23 | 2026-01-23 11:16:26 | 2026-01-23 13:37:00 | ITC | 2026-01-23 11:37:28 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 16:08:00 | RESOLU | 2026-01-23 14:00:14 | Acheminement OK | Câble ranger, reprise de fusion | Câble client arraché à la PTO, brin cassé | MARIA – 16:31:53 | 2026-01-23 13:37:00 | 2026-01-23 10:39:16
CAS-2380904-C2N3F5 | Haute | 2150003632 | RAB0000000189429 | KOUAME KOUADIO SERGE ROLAND YAKRO | 0709486481 | 0545447190 | RICHLIEU RESIDENCE KALISTA | 6.770631,-5.264816 | YKN03 | 3 | YKN03_H3_PCO080 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 10:26:20 | 2026-01-23 08:30:20 | 2026-01-23 10:26:20 | 2026-01-23 14:07:00 | ITC | 2026-01-23 10:39:01 | OUATTARA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux réseaux | reprise du tirage | intervention_planifiee | 16:08:00 | RESOLU | 2026-01-23 14:29:54 | Acheminement OK | Actions menées: Câble rebranché | Câble client débranché car il figure sur la liste des clients résiliés | MARIA – 16:31:53 | 2026-01-23 14:07:00 | 2026-01-23 08:59:13
CAS-2380714-R3M5V4 | Haute | 2150003176 | RAB0000000186511 | DOUMBIA SALIMATA YAKRO | 0576325091 | 0787239428 | DIOULABOUGOU PONT BEDIE | 6.807626,-5.264346 | YDG03 | 3 | YDG03D3_PCO069 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 09:18:13 | 2026-01-22 21:02:23 | 2026-01-23 09:18:13 | 2026-01-23 15:38:00 | ITC | 2026-01-23 09:37:18 | OUATTARA | Niveau de Signal faible | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 16:10:00 | RESOLU | 2026-01-23 16:00:56 | Acheminement OK | Actions menées: Jarretière remplacée | Puissance élevée au bout de la jarretière | MARIA – 16:33:03 | 2026-01-23 15:38:00 | 2026-01-22 21:20:05
CAS-2379795-T1H3D2 | Haute | 2123804136 | RAB0000000179973 | ASSI ASSOAN ADRIEN | 0749805054 | 566250426 | ABOBO BELLEVILLE | 5,429399,-3,988471 | ABB04 | nan | ABB04_PCO009 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 10:26:21 | 2026-01-22 16:30:53 | 2026-01-23 10:26:21 | 2026-01-23 12:57:00 | ITC | 2026-01-23 10:36:34 | SILUE | Niveau de Signal faible | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 16:10:00 | RESOLU | 2026-01-23 13:20:39 | Acheminement OK | reprise de fusion à la PTO puissance ok internet ok | Puissance élevée | MARIA – 16:33:03 | 2026-01-23 12:57:00 | 2026-01-23 09:01:46
CAS-2379461-K2P9V0 | Haute | 2122802309 | RAB0000000112683 | SANZE EPSE KONE BEATRICE FLORENCE APPOLINE (BKE) | 0507150782 | 0709418538 | N'DAKRO | 7.66286,-5.07276 | BKR02 | HUB3 | BKR02_PCO70 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 16:55:47 | 2026-01-22 15:32:30 | 2026-01-22 16:55:47 | 2026-01-24 11:51:00 | ITC | 2026-01-22 17:19:25 | RICKY | Téléphone fixe défectueux | Travaux ménagers | Reconfiguration de la Box | intervention_planifiee | 12:00:00 | RESOLU | 2026-01-24 12:15:05 | Acheminement OK | réinitialisation Resultat : connexion rétablie | le client n'arrive pas a se connecter | MARIA – 12:24:27 | 2026-01-24 11:51:00 | 2026-01-22 15:36:44
CAS-2378241-J5S9R8 | Haute | 2120809073 | RAB0000000118559 | DIALLO BOUBACAR | 0584202000 | 0707989714 | MARCORY ANOUMANBO STATION TOTAL NON LOIN DE L'ARTCI | 5.310709,,-3.977522 | AMB01 | nan | AMB01_PCO66 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 13:00:17 | 2026-01-22 12:26:54 | 2026-01-22 13:00:17 | 2026-01-22 21:46:00 | ITC | 2026-01-22 13:29:18 | SEKONGO | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Elagage | reprise du tirage | intervention_planifiee | 11:06:00 | RESOLU | 2026-01-22 22:09:13 | Acheminement OK | Prise de mout au PCO et reprise de fusion a la pto Nb client a reconfigurer | câble client coupé par l'abattage d'un arbre | zeinab – 11:28:52 | 2026-01-22 21:46:00 | 2026-01-22 12:27:58
CAS-2378152-C0Q1P4 | Haute | 2150014461 | RAB0000000198242 | BOUSSOU KOUAME PASCAL. | 0101404537 | 0757267542 | 220 LOGEMENT CITE BLANCHE | 6.822917,-5.252851 | YLO01 | HUB01 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 10:26:21 | 2026-01-22 12:16:11 | 2026-01-23 10:26:21 | 2026-01-23 17:24:00 | ITC | 2026-01-23 10:34:15 | OUATTARA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_en_cours | 18:03:00 | RESOLU | 2026-01-23 17:47:33 | Acheminement OK | Reprise d'installation de la ligne du client | Câble client coupé | KEVIN – 18:26:35 | 2026-01-23 17:24:00 | 2026-01-23 09:18:33
CAS-2377754-C7N6L8 | Haute | 2150056439 | RAB0000000282503 | AGNERO LATH | 150662003 | 150662003 | BIABOU MORONOU |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Réclamations sur les équipements FTTH acquis chez Moov | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-23 11:16:26 | 2026-01-22 11:21:25 | 2026-01-23 11:16:26 | 2026-01-23 16:17:00 | ITC | 2026-01-23 11:37:27 | SILUE | Box defaillante | Travaux ménagers | Test de débit effectué | intervention_en_cours | 18:03:00 | RESOLU | 2026-01-23 16:39:47 | Acheminement OK | Puissance ok internet ok | Chargeur défectueux | KEVIN – 18:26:13 | 2026-01-23 16:17:00 | 2026-01-23 10:40:54
CAS-2376833-P7K4R6 | Haute | 2150024374 | RAB0000000208716 | KONE ISMAEL (BOUAKE BROUKRO) | 0160015369 | 0758251353 | BROUKRO EN FACE DE L'HOTEL BUNGALLOWS | 7.666057,-506468 | BKR01 | HUB01 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 13:00:20 | 2026-01-22 08:59:56 | 2026-01-22 13:00:20 | 2026-01-22 17:11:00 | ITC | 2026-01-22 13:20:27 | RICKY | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 17:33:00 | RESOLU | 2026-01-22 17:34:38 | Acheminement OK | Actions :remplacement de la jarretière Matériel :jarretière Resultat :connexion disponible | :jarretière endommagée par les rongeurs | MARIA – 17:57:19 | 2026-01-22 17:11:00 | 2026-01-22 10:01:09
CAS-2376735-F7R2R6 | Haute | 2150013594 | RAB0000000212898 | DANIOKO MODIBO | 0769424229 | 0789111707 | ABOBO PK 18 MARAHOUE | 5.442277-4.046112,nan | AGRIPAK 01 | nan | AGP01_PCO005 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 10:14:48 | 2026-01-22 08:44:52 | 2026-01-22 10:14:48 | 2026-01-23 10:51:00 | ITC | 2026-01-22 10:51:39 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | client_indisponible | 08:30:00 | RESOLU | 2026-01-23 11:14:30 | Acheminement OK | après échange Elle nous fait savoir qu'elle est indisponible ce jour mais nous donne rendez vous demain VENDREDI LE 24 JANVIER pour sa maintenance reprise de fusion à la PTO puissance ok internet ok | Puissance élevée | zeinab – 11:29:52 | 2026-01-23 10:51:00 | 2026-01-22 09:24:52
CAS-2376549-J8X3M7 | Haute | 2123803755 | RAB0000000179621 | AKORA KOUAKOU JEAN EUDES | 0566260720 | 0799881131 | ABOBO BELLEVILLE | 5,430968,-3,987609 | ABB04 | nan | ABB04_PCO011 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 09:48:29 | 2026-01-22 08:05:20 | 2026-01-22 09:48:29 | 2026-01-22 13:46:00 | ITC | 2026-01-22 10:46:50 | SILUE | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 17:36:00 | RESOLU | 2026-01-22 14:09:00 | Acheminement OK | remplacement de la jarretière puissance ok internet ok | Jarretière endommagée par le chat | MARIA – 17:58:58 | 2026-01-22 13:46:00 | 2026-01-22 08:16:16
CAS-2376536-Z0M2X6 | Haute | 2122808166 | RAB0000000179708 | KONAN KOUASSI GERMAIN YAKRO | 0707898541 | 0185509492 | MOROFE HOTEL BELLE COTE YAKRO | 6851023,-5.5307 | YMF01 | 1 | YMF01_PCO23 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 09:48:29 | 2026-01-22 07:59:03 | 2026-01-22 09:48:29 | 2026-01-23 13:28:00 | ITC | 2026-01-22 10:46:49 | OUATTARA | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_en_cours | 17:55:00 | RESOLU | 2026-01-22 18:18:05 | Acheminement OK | Rebrancher la jarritiere | Jarritiere retiré de la box lors des travaux ménagers | MARIA – 15:15:07 | 2026-01-23 13:28:00 | 2026-01-22 08:16:48
CAS-2376474-L5X4F8 | Haute | 2150037945 | RAB0000000222355 | ALI DJATO KOFFI | 0546915005 | 0160059484 | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU GARAGE FUSIO |  | YKN04 | HUB03 | YKN04_H3_PCO093 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 09:48:30 | 2026-01-21 21:14:55 | 2026-01-22 09:48:30 | 2026-01-22 16:27:00 | ITC | 2026-01-22 10:15:00 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 17:36:00 | RESOLU | 2026-01-22 16:50:24 | Acheminement OK | Reprise de fusion à la PTO | Brin cassé à la PTO lors des travaux de maison | MARIA – 17:58:58 | 2026-01-22 16:27:00 | 2026-01-21 21:23:43
DRFT-2024AA-11651 | Normal | 2150005412 | RAB0000000191165 | OUATTARA MAKAN | 0788599932 | 0779680508 | ABOBO | 5,425955,-3,997186 | ABB03 | HUB003 | ABB03_PCO073 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 18:04:18 | 2026-01-21 18:57:33 | 2026-01-21 18:04:18 | 2026-01-22 10:59:00 | ITC | 2026-01-21 18:17:01 | SILUE | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Erreur signalisation technique | Confirmation distante de la connectivité client | intervention_planifiee |  | RESOLU | 2026-01-22 11:22:37 | Acheminement NOT OK | Le client Ouattara makan dossier déjà traité après échange avec le client il nous fait savoir que c'est une vieille signalisation sinon sa ligne marche parfaitement depuis notre passage chez lui le samedi dernier |  |  | 2026-01-22 10:59:00 | 2026-01-21 18:57:33
DRFT-2024AA-11652 | Normal | 2121800767 | RAB0000000000725 | YAI TEHE ACHILLE | 0141892185 | 0707430228 | RIVIERA 3 COPRACI VILLA 29 | 5,353765,-3,961775 | ALLABRA | nan | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 18:04:18 | 2026-01-21 18:57:33 | 2026-01-21 18:04:18 | 2026-01-22 11:14:00 | ITC | 2026-01-22 06:55:59 | SEKONGO | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Erreur signalisation technique | Confirmation distante de la connectivité client | intervention_planifiee |  | RESOLU | 2026-01-22 17:41:26 | Acheminement NOT OK | CAUSE RAS ACTIONS PRISE DE PUISSANCE |  |  | 2026-01-22 11:14:00 | 2026-01-21 18:57:33
CAS-2375920-T8F9Z2 | Haute | 2150056389 | RAB0000000284158 | KADOUNO RENE MARIE | 0103444237 | 0102342343 | ABOBO BIABOU CITE BNETD |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 18:24:11 | 2026-01-21 17:52:11 | 2026-01-21 18:24:11 | 2026-01-22 13:21:00 | ITC | 2026-01-21 18:27:53 | SILUE | Niveau de Signal faible | Travaux réseaux | reprise du tirage | intervention_planifiee | 17:35:00 | RESOLU | 2026-01-22 13:44:57 | Acheminement OK | Réinstallation du client puissance ok internet ok | Puissance élevée | MARIA – 17:58:57 | 2026-01-22 13:21:00 | 2026-01-21 17:56:16
CAS-2375499-B9S8G6 | Haute | 2120804488 | RAB0000000003065 | AKKOUCHE HAMED | 0747504045 | 0506180701 | MARCORY ZONZ 3 RUE DES BRASSEUD DERRIERE SOLIBRA | 5.298917,-3.994623 | PMA | 1 | 4 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 17:58:03 | 2026-01-21 16:28:05 | 2026-01-21 17:58:03 | 2026-01-23 12:51:00 | ITC | 2026-01-21 18:17:01 | RICKY | Changement de mot de passe | Travaux ménagers | Reconfiguration de la Box | intervention_planifiee | 16:07:00 | RESOLU | 2026-01-23 13:14:10 | Acheminement OK | réinitialisation Resultat :connexion disponible | ABSENCE DE CONNEXION | MARIA – 16:30:48 | 2026-01-23 12:51:00 | 2026-01-21 17:08:46
CAS-2375453-S5R1P6 | Haute | 2150038786 | RAB0000000270233 | ZONGO WENDEMI PRISCA LARISSA | 0564862944 | 0564862944 | ABOBO BIABOU MORONOU | 5,446841,-3,987199 | ABI02 | HUB002 | ABI02_PCO061 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-21 16:19:24 | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-22 09:55:00 | ITC | 2026-01-21 18:17:01 | SILUE | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 10:13:00 | RESOLU | 2026-01-22 10:18:10 | Acheminement OK | remplacement de la jarretière puissance ok internet ok | Jarretière rongée par les souris | zeinab – 10:36:38 | 2026-01-22 09:55:00 | 2026-01-21 17:19:02
CAS-2375217-V4S3S9 | Haute | 2150007247 | RAB0000000191410 | ASSEYA KOFFI PATRICE (BKE) | 0748901033 | 0101009120 | TCHELEKRO (BOUAKE) | 7.690396,-5.08202 | TCHELEKRO | 4 | 104 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-21 15:36:34 | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-22 16:05:00 | ITC | 2026-01-21 18:03:57 | RICKY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_planifiee | 17:32:00 | RESOLU | 2026-01-22 16:27:54 | Acheminement OK | Reprise de tout le tirage Matériel : câble 200m Pinces :05 Resultat : connexion disponible | :Câble endommagé sur plusieurs portées | MARIA – 17:56:04 | 2026-01-22 16:05:00 | 2026-01-21 15:52:30
CAS-2375155-H4P2T0 | Haute | 2121805536 | RAB0000000116391 | BAMBA BINTOU LEILA | 0708261008 | 0700005794 | ADJAME LIBERTE | 5.356086,-4,017381 | ADT01 | 4.0 | ADT01_PCO011 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-21 15:25:30 | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-22 17:41:00 | ITC | 2026-01-21 18:03:57 | RICKY | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 18:06:00 | RESOLU | 2026-01-22 18:04:15 | Acheminement OK | remplacement du câble jarretière Matériel :jarretière (01) Resultat :connexion disponible | jarretière cassée Cause : par la faute du client lors d'un réaménagement | MARIA – 18:29:12 | 2026-01-22 17:41:00 | 2026-01-21 15:51:14
CAS-2375154-Y0N1J2 | Haute | 2123808071 | RAB0000000183698 | KONE YSSOUF YAKRO | 0151451522 | 749079489 | DIOULABOUGOU EPIC D'OR | 6.803580,-5.271600 | YDG03 | 3 | YDG03D3_PCO070 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-21 15:25:10 | 2026-01-21 17:58:04 | 2026-01-22 14:47:00 | ITC | 2026-01-21 18:03:57 | OUATTARA | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 17:32:00 | RESOLU | 2026-01-22 15:10:08 | Acheminement OK | Jarretière remplacée. | Jarretière endommagée par les rongeurs | MARIA – 17:56:04 | 2026-01-22 14:47:00 | 2026-01-21 15:50:56
CAS-2374775-L8R7P3 | Haute | 2120806277 | RAB0000000115290 | ZEMAIN GBOAGNON ACHIMELEC MESCHAC | 0767019570 | 0506400469 | NOUVEAU QUARTIER VERS EGLISE FATIMA | 9.45899,-5,6493 | KSI-01 | 3 | 69 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 15:46:24 | 2026-01-21 14:20:41 | 2026-01-21 15:46:24 | 2026-01-22 11:24:00 | ITC | 2026-01-21 15:59:19 | RICKY | Box defaillante | Travaux ménagers | changement de box | intervention_planifiee | 17:32:00 | RESOLU | 2026-01-22 11:46:58 | Acheminement OK | Actions :remplacement du chargeur Matériel ;chargeur Resultat :connexion disponible | chargeur endommagé | MARIA – 17:56:04 | 2026-01-22 11:24:00 | 2026-01-21 14:32:53
CAS-2373772-F5Q4N4 | Haute | 2150038708 | RAB0000000270660 | KAMENAN N'GUESSAN HERVE | 0152692192 | 0556770771 | BOUDOUGOU A COTE DU COLLEGE RACINE | 5,84398,-5,36381 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 13:04:59 | 2026-01-21 11:30:01 | 2026-01-21 13:04:59 | 2026-01-21 17:51:00 | ITC | 2026-01-21 13:41:05 | TREIKA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 18:06:00 | RESOLU | 2026-01-21 18:13:59 | Acheminement OK | Reprise de tirage | Câble endommagé par un poteau | MARIA – 18:28:52 | 2026-01-21 17:51:00 | 2026-01-21 12:27:35
CAS-2373395-K7X3R9 | Haute | 2150013298 | RAB0000000196700 | CISSE IBRAHIM YAKRO | 0709892798 | 0759130366 | DIOLABOUGOU 2 EME ARRONDISSEMENT | 6.803268,-5.275772 | YDG03 | HUB04 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 13:05:00 | 2026-01-21 10:30:41 | 2026-01-21 13:05:00 | 2026-01-22 13:41:00 | ITC | 2026-01-21 13:41:04 | OUATTARA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_planifiee | 17:31:00 | RESOLU | 2026-01-22 14:24:29 | Acheminement OK | Pose d'une baguette sur 200m | Câble client coupé par un camion. | MARIA – 17:56:03 | 2026-01-22 13:41:00 | 2026-01-21 11:07:38
CAS-2372272-Z3Y1L5 | Haute | 2150056226 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 09:36:59 | 2026-01-20 18:46:57 | 2026-01-21 09:36:59 | 2026-01-21 15:20:00 | ITC | 2026-01-21 10:23:28 | RICKY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_planifiee | 16:43:00 | RESOLU | 2026-01-21 15:43:05 | Acheminement OK | Actions :remplacement du câble Matériel :câble 150m Resultat :connexion disponible | Câble endommagé | zeinab – 17:06:19 | 2026-01-21 15:20:00 | 2026-01-20 18:55:28
CAS-2372137-J4W3M0 | Haute | 2150036772 | RAB0000000216309 | TRAORE IBRAHIM SIBIRY | 0506151195 | 0758450630 | BINGERVILLE ADJIN |  | ANAD01 | SPL008 | ANAD01_PCO070 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 09:36:59 | 2026-01-20 18:07:45 | 2026-01-21 09:36:59 | 2026-01-21 14:22:00 | ITC | 2026-01-21 10:23:28 | VIANNEY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 16:42:00 | RESOLU | 2026-01-21 14:45:49 | Acheminement OK | Reprise de fusion. Puissance ok, VOIP ok. | Brin cassé à la PTO. par les enfants | zeinab – 17:05:05 | 2026-01-21 14:22:00 | 2026-01-20 18:12:27
CAS-2371862-J8Z3P6 | Haute | 2150045942 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 18:22:35 | 2026-01-20 17:10:13 | 2026-01-20 18:22:35 | 2026-01-21 22:40:00 | ITC | 2026-01-20 18:25:16 | RICKY | Changement de mot de passe | Travaux ménagers | Reconfiguration de la Box | intervention_en_cours | 14:18:00 | RESOLU | 2026-01-21 14:41:39 | Acheminement OK | Actions :réinitialisation Resultat :connexion rétablie | :absence de connexion après le changement de mot de passe | zeinab – 10:23:32 | 2026-01-21 22:40:00 | 2026-01-20 17:41:50
CAS-2371798-W1M8X0 | Haute | 2150047402 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 17:53:08 | 2026-01-20 16:58:45 | 2026-01-20 17:53:08 | 2026-01-21 11:59:00 | ITC | 2026-01-20 18:10:11 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 12:02:00 | RESOLU | 2026-01-21 12:22:33 | Acheminement OK | reprise d'epissure puissance ok internet ok | Mauvais épissure | zeinab – 12:25:36 | 2026-01-21 11:59:00 | 2026-01-20 17:20:08
CAS-2371779-P5K7L2 | Haute | 2123804011 | RAB0000000180128 | SIBY SEPON KELATE HERMAN (BOUAKE) | 0747752932 | 0554619590 | KOKO AU FEU A L'ETAGE EN FACE DE LA STATION (BOUAKE) | 7.695197,-5.032741 | CHTL01 | 1 | CHTL01_PCO32 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 17:29:21 | 2026-01-20 16:54:30 | 2026-01-20 17:29:21 | 2026-01-23 12:44:00 | ITC | 2026-01-20 17:38:47 | RICKY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_planifiee | 16:06:00 | RESOLU | 2026-01-23 13:07:53 | Acheminement OK | :remplacement de câble client Matériel :câble 150m Resultat :connexion disponible | Câble endommagé a la traversée de voie | MARIA – 16:30:48 | 2026-01-23 12:44:00 | 2026-01-20 16:55:10
CAS-2371434-Z8N7J5 | Haute | 2122805173 | RAB0000000119204 | MAHOUE KANON CARINE MOUTO | 0171789498 | 0757677751 | JULES FERRY VERS LA FERME | 4.74303,,-6.65653 | SPL02 | 5 | SPL02_PCO011 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 17:29:21 | 2026-01-20 16:02:50 | 2026-01-20 17:29:21 | 2026-01-22 10:05:00 | ITC | 2026-01-20 17:38:46 | VIANNEY | Coupure/contrainte sur Cable de distribution | Accident véhicule | reprise du tirage | client_indisponible | 08:30:00 | RESOLU | 2026-01-22 10:27:40 | Acheminement OK | Clent KANGOUTE YOUSSOUF JEROME joint au 0153402041 nous donne rdv à 16h . Raccordement ok Internet et Voip ok | cable de distribution sectionné. | zeinab – 10:40:54 | 2026-01-22 10:05:00 | 2026-01-20 16:06:54
DRFT-2024AA-11634 | Normal | 2120806256 | RAB0000000114499 | KOUAKOU OKA JUNIOR 2 BKE | 0759552809 | 0713635346 | BROUKRO ROUTE DE L'ETRANFAI APRES L'INTEINE | 7.67158,_5.05616 | BKR02 | HUB2 | BKR02_PCO59 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 15:42:01 | 2026-01-20 15:46:16 | 2026-01-20 15:42:01 | 2026-01-20 20:43:00 | ITC | 2026-01-20 15:51:50 | RICKY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 12:56:00 | RESOLU | 2026-01-21 09:10:38 | Acheminement OK | Actions :Reprise de la fusion Matériel :Smoov Resultat :connexion stable | :interruption fréquente de connexion dû Client | MARIA – 13:19:18 | 2026-01-20 20:43:00 | 2026-01-20 15:46:16
DRFT-2024AA-11643 | Normal | 2123802188 | RAB0000000178377 | KADJO MELLA NADIA HOLORITA | 0707653896 | 0142410202 | AKANDJE DERRIERE LA CITE BAD | 5,378645,-3,876757 | ANAD01 | 8 | ANAD01_PCO029 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 15:42:02 | 2026-01-20 15:46:16 | 2026-01-20 15:42:02 | 2026-01-20 16:55:00 | ITC | 2026-01-20 15:55:12 | VIANNEY | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Erreur signalisation technique | reprise du tirage | intervention_planifiee |  | RESOLU | 2026-01-20 17:18:09 | Acheminement NOT OK | Client KADJO MELLA NADIA HOLORITA joint au 0707653896. Nous informe que sa connexion marche parfaitement depuis notre intervention du samedi dernier. |  |  | 2026-01-20 16:55:00 | 2026-01-20 15:46:16
CAS-2371086-X1Z5B6 | Haute | 2150056298 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 15:44:16 | 2026-01-20 15:00:12 | 2026-01-20 15:44:16 | 2026-01-21 15:39:00 | ITC | 2026-01-21 10:34:42 | OUATTARA | pigtail cassé au PCO | Travaux réseaux | Reprise de la fusion(Soudure) au PCO | intervention_planifiee | 17:00:00 | RESOLU | 2026-01-21 16:02:09 | Acheminement OK | Actions menées : Reprise de fusion du coupleur au HUB | Puissance élevée sur la ligne des PCO | zeinab – 17:04:05 | 2026-01-21 15:39:00 | 2026-01-20 15:15:27
CAS-2370972-C7N9X3 | Haute | 2120805551 | RAB0000000006409 | OBOE AKON THIERRY PACOME | 0757410441 | 0102020209 | YOPOUGON SELMER | nan,5.341146-4.065234 | SEL01 | 7 | SEL01_PCO027 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Réclamations sur les équipements FTTH acquis chez Moov | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 15:31:18 | 2026-01-20 14:46:16 | 2026-01-20 15:31:18 | 2026-01-21 22:19:00 | ITC | 2026-01-20 15:36:45 | OUATTARA | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Erreur signalisation technique | Confirmation distante de la connectivité client | intervention_planifiee | 17:31:00 | RESOLU | 2026-01-21 22:41:54 | Acheminement OK | Le client a signalé le déplacement d'un poteau PJ car le propriétaire de la cour veut construire et que le poteau gène. | NB: la ligne du client n'a pas de soucis. | MARIA – 17:54:09 | 2026-01-21 22:19:00 | 2026-01-20 14:59:09
CAS-2370843-K9V9F4 | Haute | 2150038569 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 16:19:20 | 2026-01-20 14:26:44 | 2026-01-20 16:19:20 | 2026-01-21 14:00:00 | ITC | 2026-01-20 16:31:02 | DIBY | Box defaillante | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 12:06:00 | RESOLU | 2026-01-21 14:24:12 | Acheminement OK | BOX ENDOMMAGE NOUS AVONS DIT AU CLIENT D APPELE LE 1010 | Jarritiere endommagé par les enfants | MARIA – 12:31:45 | 2026-01-21 14:00:00 | 2026-01-20 15:46:16
CAS-2370553-N2Q4L6 | Haute | 585105657 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 17:29:21 | 2026-01-20 13:31:26 | 2026-01-20 17:29:21 | 2026-01-21 11:50:00 | ITC | 2026-01-20 17:38:46 | VIANNEY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 12:04:00 | RESOLU | 2026-01-21 12:13:12 | Acheminement OK | Reprise de fusion et fixation de la PTO Puissance ok, VOIP ok | Brin cassé à la PTO, PTO décollée. | zeinab – 12:27:31 | 2026-01-21 11:50:00 | 2026-01-20 16:12:04
CAS-2370327-N0V0P0 | Haute | 2150034262 | RAB0000000200781 | KOUAKOU KOUADIO HERMANN | 0707606730 | 0708363544 | ABOBO BIABOU | 5,441278,-3,986623 | ABI01 | HUB003 | ABI01_PCO092 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 13:39:45 | 2026-01-20 12:46:21 | 2026-01-20 13:39:45 | 2026-01-20 17:30:00 | ITC | 2026-01-20 13:50:49 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_en_cours | 17:37:00 | RESOLU | 2026-01-20 17:53:08 | Acheminement OK | reprise de fusion puissance ok internet ok | Brin cassé à la PTO par les enfants | KEVIN – 18:00:16 | 2026-01-20 17:30:00 | 2026-01-20 13:14:22
CAS-2370214-M4R8J7 | Haute | 2150025214 | RAB0000000210401 | ASSOUAN TCHINA | 0101553670 | 0747087159 | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MOSQUEE NAMORY | 6.776683;-5.268610,nan | YKN04 | HUB03 | YKN03_H3_PCO074 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 13:39:46 | 2026-01-20 12:24:29 | 2026-01-20 13:39:46 | 2026-01-21 09:14:00 | ITC | 2026-01-20 13:48:17 | OUATTARA | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 12:00:00 | RESOLU | 2026-01-20 18:09:02 | Acheminement OK | Actions menées : Jarretière remplacée | Jarretière endommagée par les rongeurs | zeinab – 12:23:25 | 2026-01-21 09:14:00 | 2026-01-20 12:38:50
CAS-2370193-Y4T7R1 | Haute | 2122809819 | RAB0000000121169 | KOUADIO KOUADIO RODOLPHE (BKE) | 0748399224 | 0153442494 | N'DAKRO VERS LE GBONHI (BOUAKE) | 7.66475,-5.07101 | BKR02 | HUB3 | BKR02_PCO69 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 13:39:46 | 2026-01-20 12:20:45 | 2026-01-20 13:39:46 | 2026-01-20 18:40:00 | ITC | 2026-01-20 13:48:17 | RICKY | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 11:59:00 | RESOLU | 2026-01-21 08:58:08 | Acheminement OK | remplacement de la jarretière Matériel ;jarretières (01) Resultat :connexion disponibl | jarretière endommagée par les rongeurs | zeinab – 12:22:15 | 2026-01-20 18:40:00 | 2026-01-20 12:21:23
CAS-2369688-C3Q9T3 | Haute | 2150022290 | RAB0000000207170 | DIOP AMADOU TIDIANE | 0171891280 | 0757769684 | DIOULABOUGOU 220 LOGEMENTS GRANDE MOSQUEE | 6,12957,-5,94864 | GCO01 | HUB004 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 12:35:42 | 2026-01-20 11:09:35 | 2026-01-20 12:35:42 | 2026-01-21 10:32:00 | ITC | 2026-01-20 12:57:40 | DIBY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux ménagers | reprise du tirage | client_indisponible | 10:30:00 | RESOLU | 2026-01-21 10:54:55 | Acheminement OK | LE CLIENT A PRIS RENDEZ VOUS POUR DEMAIN LE 21 JANVIER A 10H30 Reprise de tirage complet | Câble coupé à l’ESTTÉRIEUR travaux à l'exterieur | zeinab – 12:20:23 | 2026-01-21 10:32:00 | 2026-01-20 11:16:35
CAS-2369428-K5B8R8 | Haute | 2123802380 | RAB0000000178797 | LATH LOES ANGE GILUS YAKRO | 0747901041 | 0584099577 | YAMOUSSOUKRO | nan,nan | YKN01 | 3 | YKN01_PCO91 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 12:35:42 | 2026-01-20 10:37:55 | 2026-01-20 12:35:42 | 2026-01-20 17:25:00 | ITC | 2026-01-20 12:49:20 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 17:53:00 | RESOLU | 2026-01-20 17:47:54 | Acheminement OK | Actions menées : Reprise de fusion | Brin cassé au joint | KEVIN – 18:15:53 | 2026-01-20 17:25:00 | 2026-01-20 10:57:48
CAS-2369200-P4J1B3 | Haute | 2122804154 | [9 empty] | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 13:39:46 | 2026-01-20 10:07:23 | 2026-01-20 13:39:46 | 2026-01-21 12:23:00 | ITC | 2026-01-20 13:43:44 | OUATTARA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 13:07:00 | RESOLU | 2026-01-21 12:45:50 | Acheminement OK | Pose d'une baguette de 100m | Câble client coupé par les ouvriers lors de la montée des briques | MARIA – 13:30:08 | 2026-01-21 12:23:00 | 2026-01-20 13:08:43
CAS-2369178-R0C2Y1 | Haute | 2120805605 | RAB0000000006440 | ATTEKE ODY ROMUALD GHISLAIN | 0777130118 |  | BINGERVILLE PALMERAIE | 5,35383,-3,87654 | ITAL | nan | 57 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-22 13:00:20 | 2026-01-20 10:03:23 | 2026-01-22 13:00:20 | 2026-01-24 11:47:00 | ITC | 2026-01-22 13:20:27 | RICKY | Changement de mot de passe | Travaux ménagers | Test de débit effectué | intervention_en_cours | 09:30:00 | RESOLU | 2026-01-24 11:27:06 | Acheminement OK | Mr N'GORAN TANOU LOUKOU MARC nous demande de passer intervenir SAMEDI à 09h30 réinitialisation Resultat : connexion rétablie | le client n'arrive pas a se connecter | MARIA – 12:24:26 | 2026-01-24 11:47:00 | 2026-01-22 10:48:39
CAS-2369114-G3K8N7 | Haute | 2122808014 | RAB0000000121082 | LANCINE SYLLA | 0172171746 | 0709704039 | LAC PALMERAIE VERS LA MAISON DU PROCUREUR | 4.730798,,-6.656063 | SPL02 | 6 | SPL02_PCO011 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 12:35:42 | 2026-01-20 09:55:49 | 2026-01-20 12:35:42 | 2026-01-21 13:28:00 | ITC | 2026-01-20 12:49:20 | RICKY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_en_cours | 14:20:00 | RESOLU | 2026-01-21 13:51:48 | Acheminement OK | Actions :Reprise de la fusion Matériel :Smoov Resultat :connexion disponible | :brin cassé au PTO lors des travaux de la maison | KEVIN – 14:43:23 | 2026-01-21 13:28:00 | 2026-01-20 10:00:26
CAS-2368831-W9C3W2 | Haute | 2120808097 | RAB0000000117887 | ASSIA GNAGO ARISTIDE | 0102000184 | 0708143737 | MARCORY REMBLAIS NON LOIN DE L'EGLISE STE BERNADETTE | 5.298679,,-3.972419 | MAC02 | 4 | MAC02_PCO16 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 10:11:55 | 2026-01-20 09:17:57 | 2026-01-20 10:11:55 | 2026-01-21 13:48:00 | ITC | 2026-01-20 11:12:33 | SEKONGO | Coupure/contrainte sur Cable de distribution | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee |  | RESOLU | 2026-01-21 14:11:09 | Acheminement OK | Le client Beat seki alain joint au 0715909090 nous informe que sa ligne est rétablie après la remontée du PCO 09 ORI 01 | Un poteau accidenté à fekesse après la pharmacie Nissi. Les câbles sont à terre. 3 PCO (45,65 et 66) HS. | Marc – 14:57:11 | 2026-01-21 13:48:00 | 2026-01-20 09:27:41
CAS-2368386-S8J7Y6 | Haute | 2150003801 | RAB0000000188333 | SOH BILE ETIENNE PATRICK | 0747792180 | 0142217686 | BINGERVILLE FEH KESSE | 5,378623,-3,9107 | ORI01 | nan | ORI01_PCO009 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-19 20:53:07 | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-21 13:54:00 | ITC | 2026-01-20 11:05:44 | SEKONGO | Coupure/contrainte sur Cable de distribution | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_planifiee | 16:16:00 | RESOLU | 2026-01-21 14:17:22 | Acheminement OK | client soh bile Etienne Fabrice joint au 0142217686 nous informe que sa ligne est rétablie après la remontée du PCO 09 ORI 01 | Un poteau accidenté à fekesse après la pharmacie Nissi. Les câbles sont à terre. 3 PCO (45,65 et 66) HS. | Marc – 16:38:52 | 2026-01-21 13:54:00 | 2026-01-19 20:56:06
CAS-2368369-W7W2Q3 | Haute | 2150004123 | RAB0000000192012 | IKA TEBEDE MIREILLE | 0143050828 | 0713315823 | ABOBO BELLE VILLE DERRIERE BON PRIX | 5,429244,-3,986642 | ABB04 | nan | ABB04_PCO003 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-19 20:40:34 | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-20 14:39:00 | ITC | 2026-01-20 11:05:43 | SILUE | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 17:53:00 | RESOLU | 2026-01-20 14:57:33 | Acheminement OK | déplacement du câble puis fusion puissance ok internet ok | Câble coupé à la PTO par les enfants | MARIA – 18:16:47 | 2026-01-20 14:39:00 | 2026-01-19 20:58:57
CAS-2368350-Y5M6N1 | Haute | 2150051323 | RAB0000000277445 | M. TAPSOBA SERGE LANDRY | 150394855 | 150394855 | ésidant à BELLE VILL |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-19 20:29:08 | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-21 11:25:00 | ITC | 2026-01-20 11:05:43 | OUATTARA | Jarretière cassée | Travaux réseaux | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 11:56:00 | RESOLU | 2026-01-21 11:48:36 | Acheminement OK | Actions menées : Jarretière remplacée. WLAN activé | Jarretière endommagée WALAN désactivé | zeinab – 12:19:03 | 2026-01-21 11:25:00 | 2026-01-19 20:43:05
CAS-2368288-W6R8J5 | Haute | 2122803289 | RAB0000000012952 | TIESSE LOU GONEZIE JULIENNE | 0102491616 | 0708866884 | ANGRE DJIBI 1 | 5.406891,-3.982041 | DJB01 | 7 | DJB01_PCO028 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-19 19:57:08 | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-20 14:58:00 | ITC | 2026-01-20 11:18:04 | SEKONGO | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 17:53:00 | RESOLU | 2026-01-20 15:21:09 | Acheminement OK | Actions remplacement de la jarretière internet ok wifi Ok voip | jarretière endommagé par les travaux ménagers | MARIA – 18:16:47 | 2026-01-20 14:58:00 | 2026-01-19 20:14:14
CAS-2368273-K0W6R7 | Haute | 2150032141 | RAB0000000217064 | OTOKPA ACHI CESAR ENOCK | 0707592381 | 0101066395 | ABOBO BELLEVILLE | 5,430623,-3,986918 | ABB04 | HUB005 | ABB04_PCO155 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-19 19:51:12 | 2026-01-20 09:40:05 | 2026-01-20 16:59:00 | ITC | 2026-01-20 11:21:24 | SILUE | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_en_cours | 17:33:00 | RESOLU | 2026-01-20 17:22:20 | Acheminement OK | pose de baguette 01 PTO puissance ok internet ok | Arrêt de brin à 35m dû aux travaux du propriétaire | KEVIN – 17:55:52 | 2026-01-20 16:59:00 | 2026-01-19 20:12:09
CAS-2368077-P0R2K4 | Haute | 2150008443 | RAB0000000191267 | BENE AWA | 0777051471 | 0173906370 | BINGERVILLE | 5.368399,-3.876607,nan | BPV01 | SPL007 | BPV01_PCO068 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:06 | 2026-01-19 18:31:16 | 2026-01-20 09:40:06 | 2026-01-20 13:27:00 | ITC | 2026-01-20 10:03:03 | VIANNEY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_planifiee | 17:53:00 | RESOLU | 2026-01-20 13:50:09 | Acheminement OK | Reprise du tirage. Puissance ok, VOIP ok. | Câble client coupé à 156 m de la PTO. | MARIA – 18:16:47 | 2026-01-20 13:27:00 | 2026-01-19 18:58:18
CAS-2367889-N7F8V4 | Haute | 2120802126 | OP000008413 | OUEDRAOGO BOUBACAR | 0143801300 | 0757322438 | nan |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:06 | 2026-01-19 17:36:46 | 2026-01-20 09:40:06 | 2026-01-20 18:21:00 | ITC | 2026-01-20 10:03:03 | RICKY | Changement de mot de passe | Travaux ménagers | Reconfiguration de la Box | intervention_planifiee | 11:54:00 | RESOLU | 2026-01-21 08:50:45 | Acheminement OK | réinitialisation de l'équipement et changement de la clé de sécurité Resultat ;connexion a nouveau disponible | :absence de connexion Après changement de mot de passe | zeinab – 12:17:39 | 2026-01-20 18:21:00 | 2026-01-19 17:46:55
CAS-2367724-K0C8M4 | Haute | 2122809483 | RAB0000000176730 | M.COULIBALY TIEFIGUE JEANNETTE | 141495454 | 141495454 | INGERVILLE AKANDJE | 5,38592,-3,901234 | AKA01 | nan | AKA01_PCO126 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:07 | 2026-01-19 17:10:46 | 2026-01-20 09:40:07 | 2026-01-20 12:12:00 | ITC | 2026-01-20 09:53:55 | VIANNEY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 16:40:00 | RESOLU | 2026-01-21 13:37:59 | Acheminement OK | Reprise du tirage. Puissance ok, VOIP ok | Câble client coupé à 73 m de la PTO par les travaux de construction d'un immeuble | zeinab – 17:03:01 | 2026-01-20 12:12:00 | 2026-01-19 17:59:10
CAS-2367273-S3Q6R1 | Haute | 2150026480 | RAB0000000214586 | KRABE SECNA | 0142477524 | 0701576608 | BINGERVILLE | 5,387488,-3,881727 | ARE01 | JDV010 | ARE01_PCO039 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:07 | 2026-01-19 15:49:00 | 2026-01-20 09:40:07 | 2026-01-20 14:43:00 | ITC | 2026-01-20 09:53:54 | VIANNEY | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 17:55:00 | RESOLU | 2026-01-20 15:06:10 | Acheminement OK | REMPLACEMENT DE JARRITEIRE | Jarretière mal ploguée à l'arrière de la boxe. | MARIA – 18:18:03 | 2026-01-20 14:43:00 | 2026-01-19 16:29:07
CAS-2367201-F5J2M4 | Haute | 2150031665 | RAB0000000273940 | KOFFI KOUAKOU AIME | 0595870559 | 0595870559 | GAGNOA DIOULABOUGOU 220 |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 12:35:43 | 2026-01-19 15:32:08 | 2026-01-20 12:35:43 | 2026-01-21 10:02:00 | ITC | 2026-01-20 12:49:20 | DIBY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux ménagers | reprise du tirage | client_indisponible | 08:30:00 | RESOLU | 2026-01-21 10:25:17 | Acheminement OK | LE CLIENT A PRIS RDV POUR LE MERCREDI 21 JANVIER A 08H30 Reprise de tirage complet | Câble coupé à l’ESTTÉRIEUR travaux à l'exterieur | zeinab – 12:15:36 | 2026-01-21 10:02:00 | 2026-01-20 11:21:06
CAS-2367168-Z4D6V3 | Haute | 102455893 | MM YERE DAH AGNES JOSEPHINE | MM YERE DAH AGNES JOSEPHINE | 102455893 | 759638964 | (N'DAKRO HOTEL SIELIKE ) |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-20 09:40:07 | 2026-01-19 15:28:38 | 2026-01-20 09:40:07 | 2026-01-20 12:27:00 | ITC | 2026-01-20 10:50:51 | RICKY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 12:45:00 | RESOLU | 2026-01-20 12:50:34 | Acheminement OK | Reprise du tirage. Puissance ok, VOIP ok. | Câble client coupé à 73 m de la PTO par les travaux de construction d'un immeuble. | zeinab – 13:08:00 | 2026-01-20 12:27:00 | 2026-01-20 08:43:36
CAS-2367075-N4B5M8 | Haute | 2150012008 | RAB0000000198113 | GBAKA ZAHOUROU MATHIAS FRANK | 0102501372 | 0101769623 | DIVO COMMERCE | 5,839484,-5,356636 | DBA01 | HUB001 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 16:30:36 | 2026-01-19 15:10:24 | 2026-01-19 16:30:36 | 2026-01-20 13:23:00 | ITC | 2026-01-19 17:14:55 | TREIKA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_en_cours | 14:35:00 | RESOLU | 2026-01-20 13:46:49 | Acheminement OK | reprise de tirage | Câble endommagé dans le domicile du client lors des travaux de la maison | KEVIN – 14:58:33 | 2026-01-20 13:23:00 | 2026-01-19 15:41:44
CAS-2366879-B7N6M4 | Haute | 2150008369 | RAB0000000191503 | BAKO INZA YAKRO | 0142969990 | 0142969990 | YAMOUSSOUKRO FACE IMMEUBLE DIABY | 6.793960,-5.270240 | YDG03 | 3 | YDG03D3_PCO074 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 16:30:37 | 2026-01-19 14:41:37 | 2026-01-19 16:30:37 | 2026-01-20 11:51:00 | ITC | 2026-01-19 17:14:55 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_planifiee | 12:36:00 | RESOLU | 2026-01-20 12:14:10 | Acheminement OK | Actions menées : Pose d'une baguette de 150m | Arrêt de brin à 35m de la PTO | zeinab – 12:59:04 | 2026-01-20 11:51:00 | 2026-01-19 14:59:39
CAS-2366857-Q6C8V1 | Haute | 2121800444 | RAB0000000004057 | M'BRA KONAN LEONCE | 0545530000 | 708249838 | QUARTIER SAVANE | 5.344772,-3.877642 | ITAL01 | JDV7 | ITAL01_PCO28 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 16:30:37 | 2026-01-19 14:36:51 | 2026-01-19 16:30:37 | 2026-01-20 12:42:00 | ITC | 2026-01-19 17:14:55 | VIANNEY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 13:33:00 | RESOLU | 2026-01-20 13:05:48 | Acheminement OK | Reprise de fusion à la PTO | Brin cassé à la PTO | MARIA – 13:56:10 | 2026-01-20 12:42:00 | 2026-01-19 14:46:38
CAS-2366770-S0K8R0 | Haute | 2122800069 | RAB0000000005791 | GBANE MARIAM | 0101212210 | 0101133004 | TREICHEVILLE BELLEVILLE | 5.306154,-3.998616 | ARRAS 02 | nan | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 15:11:17 | 2026-01-19 14:20:28 | 2026-01-19 15:11:17 | 2026-01-20 12:32:00 | ITC | 2026-01-20 09:32:31 | SILUE | pigtail cassé au PCO | Travaux réseaux | Reprise de la fusion(Soudure) au PCO | intervention_planifiee | 13:33:00 | RESOLU | 2026-01-20 12:54:55 | Acheminement OK | prise de mou puis fusion puissance ok internet ok | Câble client cassé dans le mou au PCO | MARIA – 13:55:47 | 2026-01-20 12:32:00 | 2026-01-19 14:37:42
CAS-2366109-Q8N0H8 | Haute | 2150051380 | RAB0000000275367 | KANGA KOUAME GHYSLAIN | 0748450423 | 0172477091 | MOROFE CITE DES ELUS |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 12:32:12 | 2026-01-19 11:56:26 | 2026-01-19 12:32:12 | 2026-01-19 17:58:00 | ITC | 2026-01-19 12:39:20 | OUATTARA | Niveau de Signal faible | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 12:35:00 | RESOLU | 2026-01-19 18:21:53 | Acheminement OK | Reprise de fusion a la pto | Puissance élevée a la pto | zeinab – 12:58:02 | 2026-01-19 17:58:00 | 2026-01-19 11:58:23
CAS-2365915-X2R4R0 | Haute | 2150009827 | RAB0000000182645 | SEDYON SALIMATA KANDANAN YAKRO | 0103609319 | 0709056660 | SOPIM HOTEL VAGNI | 6.779809-5.278390,nan | YAMOUSSOUKRO KONKRENOU04 | HUB 1 | YKN04_PCO20 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 16:30:37 | 2026-01-19 11:27:44 | 2026-01-19 16:30:37 | 2026-01-20 13:46:00 | ITC | 2026-01-19 17:14:55 | OUATTARA | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 14:36:00 | RESOLU | 2026-01-20 14:09:20 | Acheminement OK | Reprise de fusion | Brin cassé au joint à 143 m de la PTO | KEVIN – 14:59:06 | 2026-01-20 13:46:00 | 2026-01-19 14:50:26
CAS-2365433-H6M8B5 | Haute | 2120802976 | RAB0000000006101 | COULIBALY NOUHO KATEBA | 0143635331 | 0757325178 | COCODY RIVIERA III | N: 5.352433,W:-3.960541 | ALA01 | JDV09 | ALA01_PCO33 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 11:48:55 | 2026-01-19 10:23:53 | 2026-01-19 11:48:55 | 2026-01-21 09:25:00 | ITC | 2026-01-19 12:00:34 | SEKONGO | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 11:59:00 | RESOLU | 2026-01-21 13:41:26 | Acheminement OK | Le client Coulibaly yacouba joint au 0779196415 nous informe que sa ligne est rétablie après la remontée du PCO 65 jvn 01 | Jarritiere endommagé par les enfants | MARIA – 12:23:14 | 2026-01-21 09:25:00 | 2026-01-19 10:39:06
CAS-2364736-L3X9K9 | Haute | 2122800885 | RAB0000000004605 | KOUASSI KOUASSI JEAN OLIVIER | 0798136335 | 0545266241 | PORT-BOUET EN FACE DU MAQUIS BURKINA | 5.256891-3.969071,PORT BOUET02 | JDV3 | PBO02_PCO01 | ALCLEB2E83BD | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 09:55:05 | 2026-01-19 08:38:08 | 2026-01-19 09:55:05 | 2026-01-21 09:54:00 | ITC | 2026-01-19 10:48:05 | SEKONGO | Coupure/contrainte sur Cable de distribution | Accident véhicule | reprise du tirage | intervention_planifiee | 11:50:00 | RESOLU | 2026-01-21 10:17:47 | Acheminement OK | Le client dally beni Royal Benja joint 0152468077 nous informe que sa ligne est rétablie après la remontée du PCO 72 | Un poteau accidenté à fekesse après la pharmacie Nissi. Les câbles sont à terre. 3 PCO (45,65 et 66) HS. | zeinab – 12:13:08 | 2026-01-21 09:54:00 | 2026-01-19 08:48:21
CAS-2364652-Z5G2N9 | Haute | 2150055956 | RAB0000000280567 | BROU BOKA LAMBERT 3 | 0707851111 | 0504378434 | MOROFE COLLEGE KONAN TECHNIQUE |  |  |  |  | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 09:55:05 | 2026-01-19 08:13:11 | 2026-01-19 09:55:05 | 2026-01-20 16:16:00 | ITC | 2026-01-20 10:12:45 | OUATTARA | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 17:00:00 | RESOLU | 2026-01-20 16:39:12 | Acheminement OK | Actions menées : Reprise d'installation de la ligne du client NB: coupure d'électricité chez le client | Câble client coupé suite au nettoyage d'un terrain de construction | MARIA – 16:51:11 | 2026-01-20 16:16:00 | 2026-01-19 08:23:33
CAS-2364537-R4J6K2 | Haute | 2150022318 | RAB0000000205546 | YERE DAH AGNES JOSEPHINE (BOUAKE) | 0102456893 | 0779968240 | N'DAKRO HOTEL SIELIKE (BKE) | 7.3611115,,-53.3743346 | NDK02 | HUB01 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-21 09:37:00 | 2026-01-18 20:37:38 | 2026-01-21 09:37:00 | 2026-01-21 22:35:00 | ITC | 2026-01-21 10:23:27 | RICKY | Déconnexion PTO | Elagage | reprise du tirage | intervention_planifiee | 09:42:00 | RESOLU | 2026-01-21 22:58:11 | Acheminement OK | remplacement du câble Matériel :câble 150m Resultat :connexion disponible | Câble coupé lors de l'abattage d'arbre | zeinab – 10:04:44 | 2026-01-21 22:35:00 | 2026-01-21 08:36:07
CAS-2364325-V5J3R4 | Haute | 2150013900 | RAB0000000204741 | KOUAKOU AKISSI PAULE MARIE | 0101348285 | 0709025944 | BINGERVILLE CITE PROMOGIM | 5,38456,-3,905002 | AKS01 | SPL005 | nan | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 09:55:07 | 2026-01-18 18:08:07 | 2026-01-19 09:55:07 | 2026-01-19 17:55:00 | ITC | 2026-01-19 10:21:07 | VIANNEY | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 12:34:00 | RESOLU | 2026-01-19 18:18:28 | Acheminement OK | Remplacement de jarritiere | Jarritiere endommagé par les rongeurs | zeinab – 12:57:07 | 2026-01-19 17:55:00 | 2026-01-18 19:29:19
CAS-2363489-N9J9Y3 | Haute | 2123807243 | RAB0000000183400 | GUEMIEN LOU FOUA MARIE PASCALE | 708151446 | 102039332 | BINGERVILLE CITE COLOMBE | 5,37597,-3,905 | AKS01 | nan | AKS01_PCO051 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-18 11:47:59 | 2026-01-18 09:54:38 | 2026-01-18 11:47:59 | 2026-01-19 16:35:00 | ITC | 2026-01-18 11:58:42 | VIANNEY | Déconnexion PTO | Travaux ménagers | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 16:48:00 | RESOLU | 2026-01-19 16:58:16 | Acheminement OK | Reprise de fusion et fixationdelaPTO. Puissance ok, VOIP ok. | Brin cassé à l'entrée de la PCO, PTO décollée. | MARIA – 17:11:03 | 2026-01-19 16:35:00 | 2026-01-18 09:59:41
CAS-2363351-V0L1V1 | Haute | 2121805823 | RAB0000000010656 | NGUESSAN AKISSI JUSTINE | 0708259967 | 0161363492 | BINGERVILLE CITE AREC AS | 5.381024,-3.883527 | ARE01 | 3.0 | ARE01_PCO012 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-18 09:59:11 | 2026-01-18 07:43:41 | 2026-01-18 09:59:11 | 2026-01-19 17:08:00 | ITC | 2026-01-18 10:32:18 | VIANNEY | Aucun dysfonctionnement constaté par le client | Traitement premier niveau non effectué | Acheminement de la requête au BO | intervention_en_cours | 11:52:00 | RESOLU | 2026-01-19 14:49:49 | Acheminement OK | Client NGUESSAN AKISSI JUSTINE joint au 0161363492. Nous informe que sa connexion marche parfaitement. Il refuse qu'on ait accès à son domicile pour une vérification |  | Marc – 12:14:49 | 2026-01-19 17:08:00 | 2026-01-18 08:40:10
DRFT-2024AA-11618 | Normal | 2121808100 | RAB0000000013517 | BOUBACAR FODI | 0141201234 | 0707804988 | KOUMASSI SOWETO CARREFOUR CISSE | 5.285666,3.946686 | KMG01 | nan | KMG01_PCO64 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Réclamations sur les équipements FTTH acquis chez Moov | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-16 14:10:47 | 2026-01-16 14:15:15 | 2026-01-16 14:10:47 | 2026-01-23 11:04:00 | ITC | 2026-01-20 13:25:54 | VIANNEY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux riverain | reprise du tirage | intervention_planifiee | 08:30:00 | RESOLU | 2026-01-23 11:26:54 | Acheminement OK | Client BOUBACAR FODI joint ce matin au 0153853551 nous donne rdv demain 23 JANVIER à 08h.30 reprise du tirage et raccordement ok. Client résilié,en attente d'activation ALCLFCC34F94 | :coupure à 56m par les travaux de construction | zeinab – 11:30:30 | 2026-01-23 11:04:00 | 2026-01-16 14:15:15
CAS-2358453-B3H8X2 | Haute | 2150045950 | RAB0000000270546 | LEZOU HERVE EMMANUEL (BKE) | 150740011 | 078929983 | N'DAKRO A LA MOSQUEE | 7.675176,-5.061834 | NDK02 | HUB03 | NDK02_PCO086 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-16 15:14:16 | 2026-01-16 12:09:11 | 2026-01-16 15:14:16 | 2026-01-20 16:48:00 | ITC | 2026-01-16 15:37:11 | RICKY | Coupure/contrainte sur Cable de branchement client | Travaux ménagers | reprise du tirage | intervention_en_cours | 17:08:00 | RESOLU | 2026-01-20 17:11:17 | Acheminement OK | Reprise de l'installation Matériel ;câble client tiré 650m Pinces :07 Resultat :client en cours d'activation SN :485754431A8337B4 | Câble sectionné | KEVIN – 17:30:47 | 2026-01-20 16:48:00 | 2026-01-16 13:28:57
CAS-2355818-V7K2B1 | Haute | 2150031535 | RAB0000000217539 | YAO KOUAME WILFRIED SILVERE | 0787877474 | 0787877474 | DIVO VATICAN | 5,85096,-5,35683 | DMI01 | HUB00, | DMI01_PCO091 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-15 17:38:24 | 2026-01-15 16:26:36 | 2026-01-15 17:38:24 | 2026-01-19 17:00:00 | ITC | 2026-01-15 18:03:58 | TREIKA | Jarretière cassée | Travaux ménagers | Remplacement de Jarretière | intervention_planifiee | 12:33:00 | RESOLU | 2026-01-19 17:23:00 | Acheminement OK | remplacement de jarritiere | Jarretière endommagé par les rongeurs | zeinab – 12:56:13 | 2026-01-19 17:00:00 | 2026-01-15 16:55:23
CAS-2338118-S5K8Y2 | Haute | 2123802558 | RAB0000000122732 | KONE YEBEYERI | 0506536503 | 0142110232 | BOUAKE | nan,nan | BKR02 | HUB4 | BKR02_PCO115 | Réclamations ¦ Réclamations FTTH ¦ Absence de connexion / Perte de synchronisation optique FTTH | Absence de connexion internet FTTH | 2026-01-19 12:16:48 | 2026-01-10 10:17:32 | 2026-01-19 12:16:48 | 2026-01-20 18:49:00 | ITC | 2026-01-19 12:20:19 | RICKY | Niveau de Signal faible | Travaux réseaux | Reprise Soudure à la PTO | intervention_planifiee | 12:47:00 | RESOLU | 2026-01-21 08:44:29 | Acheminement OK | correction par la reprise de la fusion Matériel :Smoov Resultat :connexion disponible | :puissance très faible a la pto | MARIA – 13:10:02 | 2026-01-20 18:49:00 | 2026-01-19 11:43:40